## Plan de tests Lot 1
Plan de tests – Lot 1 – Projet Skull M1S1
ID | Domaine | Scénario (ce que je fais) | Requête (à adapter) | Résultat attendu | Code HTTP attendu | Résultat obtenu | Code HTTP obtenu | Statut | Testeur | Date | Remarques / n° issue
T01 | Inscription | Inscription avec email et mot de passe valides | POST /api/v1/players/register {email, password} | Compte créé ; le mot de passe n'apparaît pas dans la réponse | 201 | Compte créé : id 2, pseudo, email, banned false. Mot de passe absent de la réponse. | 201 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T01_inscription_valide_201.png
T02 | Inscription | Inscription avec un email déjà utilisé | POST /api/v1/players/register (même email) | Message « email déjà utilisé » | 409 | « Cet email est déjà utilisé » | 409 | OK | Rania | 2026-10-26 | T02_email_deja_utilise_409.png
T03 | Inscription | Inscription avec un email invalide (ex : abc) | POST /api/v1/players/register {email:'abc'} | Erreur de validation | 400 | invalidParams : email = « Format invalide | 400 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T03_email_invalide_400.png
T04 | Inscription | Inscription sans mot de passe | POST /api/v1/players/register {email} | Erreur de validation | 400 | invalidParams : password = « Mot de passe obligatoire » | 400 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T04_mot_de_passe_manquant_400.png
T05 | Inscription | Inscription avec corps vide | POST /api/v1/players/register {} | Erreur de validation | 400 | invalidParams : password, pseudo et email signalés | 400 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T05_corps_vide_400.png
T06 | Connexion | Connexion avec identifiants corrects | POST /api/v1/auth/login {email, password} | Un token JWT est renvoyé | 200 | Token JWT renvoyé, id 2, rôle USER | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T06_connexion_ok_200.png
T07 | Connexion | Connexion avec mauvais mot de passe | POST /api/v1/auth/login (mauvais mdp) | « Email ou mot de passe incorrect », pas de token | 401 | « Email ou mot de passe incorrect », pas de token | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T07_mauvais_mdp_401.png
T08 | Connexion | Connexion avec un email inconnu | POST /api/v1/auth/login (email inexistant) | « Email ou mot de passe incorrect », pas de token | 401 | « Email ou mot de passe incorrect », même message que T07, pas de token | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T08_email_inconnu_401.png
T09 | Connexion | Connexion avec corps vide | POST /api/v1/auth/login {} | Erreur de validation | 400 | invalidParams : password et email signalés | 400 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T09_login_corps_vide_400.png
T10 | Sécurité JWT | Lire un compte sans token | GET /api/v1/players/{id} (sans en-tête Authorization) | Accès refusé | 401 | accès refusé sans token, réponse sans contenu | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T10_sans_token_401.png
T11 | Sécurité JWT | Lire un compte avec un token invalide | GET /api/v1/players/{id} (Bearer abc123) | Accès refusé | 401 | accès refusé avec un faux token, réponse sans contenu | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T11_token_invalide_401.png
T12 | Sécurité JWT | Lire son propre compte avec un token valide | GET /api/v1/players/{id} (Bearer <token>, son id) | Infos du joueur, sans mot de passe | 200 | infos du compte id 2, sans mot de passe | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T12_compte_avec_token_200.png
T13 | Sécurité JWT | Lire un compte avec un token expiré | GET /api/v1/players/{id} (token expiré) | Accès refusé | 401 | 401 avec un token créé à 20h18 et testé à 21h45(plus d'une heure après) | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T13_token_expire_401.png. Le même token donnait 200 avant (T12 à T19), durée de vie d'environ 1 h
T14 | Sécurité JWT | Lister tous les joueurs sans token | GET /api/v1/players | Accès refusé | 401 | liste des joueurs refusée sans token | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T14_liste_sans_token_401.png
T15 | Permissions | Un joueur lit le compte d'un autre joueur | GET /api/v1/players/{id autre} (token joueur) | Accès interdit | 403 | « Accès refusé », le joueur 2 ne peut pas lire le compte du joueur 3 | 403 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T15_lire_autre_compte_403.png
T16 | Permissions | Un joueur modifie le compte d'un autre joueur | PUT /api/v1/players/{id autre} (token joueur) | Accès interdit | 403 | « Accès refusé », le joueur 2 ne peut pas modifier le compte du joueur 3 | 403 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T16_1/2modifier_autre_compte_403.png
T17 | Permissions | Un joueur supprime le compte d'un autre joueur | DELETE /api/v1/players/{id autre} (token joueur) | Accès interdit | 403 | « Accès refusé », le joueur 2 ne peut pas supprimer le compte du joueur 3 | 403 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T17_supprimer_autre_compte_403.png
T18 | Permissions | Un joueur modifie son propre compte | PUT /api/v1/players/{son id} (token joueur) | Compte mis à jour | 200 | pseudo modifié en « rania_modifie », email et id inchangés | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T18_modifier_propre_compte_200.png
T19 | Permissions | Modifier son email vers un email déjà pris | PUT /api/v1/players/{son id} {email d'un autre} | Message propre « email déjà utilisé » | 409 | « Cet email est déjà utilisé par un autre compte ! », pas d'erreur SQL | 409 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T19_email_deja_pris_409.png
T20 | Permissions | Un joueur normal liste tous les joueurs | GET /api/v1/players (token joueur) | Accès interdit (réservé à l'admin) | 403 | 403 Forbidden : un joueur connecté ne peut plus lister les joueurs (réservé à l'administrateur) | 403 | OK | Rania | 2026-10-29 | Retest 29/10/2026 : 401 devenu 403 (A02 corrigée). Capture : T20_liste_joueur_connecte_403_retest.png
T21 | Permissions | L'admin lit le compte d'un autre joueur | GET /api/v1/players/{id} (token admin) | Infos du joueur | 200 | infos du compte id 3 (rania_test2), sans mot de passe | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T21_admin_lit_compte_200.png
T22 | Permissions | Un joueur supprime son propre compte | DELETE /api/v1/players/{son id} (token joueur) | Compte supprimé | 204 | compte supprimé par son propriétaire, réponse vide | 204 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T22_supprimer_propre_compte_204.png. Vérification : connexion ensuite refusée (401)
T23 | Permissions | Supprimer un joueur inexistant | DELETE /api/v1/players/99999 (token admin) | « Joueur non trouvé » | 404 | « Joueur non trouvé », pas d'erreur interne | 404 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T23_supprimer_inexistant_404.png. Token admin
T24 | Admin | Le compte admin existe au premier démarrage | POST /api/v1/auth/login (compte admin) | Connexion admin réussie | 200 | token renvoyé, id 1, pseudo Admin, rôle ADMIN | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T24_login_admin_200.png
T25 | Admin | L'admin liste les joueurs | GET /api/v1/players (token admin) | Liste des joueurs | 200 | liste de 3 joueurs (id 1, 2, 3), sans mot de passe | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T25_liste_admin_200.png
T26 | Bannissement | L'admin bannit un joueur | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=true (token admin) | Joueur marqué comme banni | 200 | joueur 3 banni (banned true), par l'admin | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T26_admin_banne_200.png. Token admin
T27 | Bannissement | Un joueur normal tente de bannir quelqu'un | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=true (token joueur) | Accès interdit | 403 | 403 Forbidden : un joueur ne peut pas bannir. Le joueur 3 n'a pas été banni (banned = false) | 403 | OK | Rania | 2026-10-29 | Retest 29/10/2026 : 401 devenu 403, joueur 3 non banni (A03 corrigée). Capture : T27_ban_par_joueur_403_retest.png
T28 | Bannissement | Bannir sans être connecté | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=true (sans token) | Accès refusé | 401 | bannir sans token refusé, compte non banni | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T28_bannir_sans_token_401.png
T29 | Bannissement | Un joueur banni tente de se connecter | POST /api/v1/auth/login (compte banni) | « Ce compte a été banni » | 403 | « Ce compte a été banni », pas de token | 403 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T29_banni_se_connecte_403.png
T30 | Bannissement | Un joueur banni réutilise un ancien token | GET /api/v1/players/{son id} (token d'avant le ban) | Accès refusé | 403 | 200 avant le ban, 403 après le ban avec le même token : le joueur banni est refusé | 403 | OK | Rania | 2026-10-29 | Retest 29/10/2026 sur develop. Anomalie A04 corrigée (401 devenu 403). Captures : T30_controle_token_valide_200_retest.png, T30_etape_A_ban_admin_200_retest.png, T30_banni_ancien_token_403_retest.png
T31 | Bannissement | L'admin débannit un joueur | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=false (token admin) | Joueur de nouveau actif | 200 | joueur 3 débanni (banned false), par l'admin | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T31_admin_debanne_200.png. Token admin
T32 | Bannissement | Le joueur débanni peut se reconnecter | POST /api/v1/auth/login (compte débanni) | Connexion réussie | 200 | token renvoyé, id 3, pseudo rania_test2, rôle USER | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T32_debanni_se_connecte_200.png
T33 | Bannissement | Bannir un joueur inexistant | PUT /api/v1/players/99999/ban?banned=true (token admin) | Erreur « joueur introuvable » | 404 | « Joueur non trouvé », pas d'erreur interne | 404 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T33_bannir_inexistant_404.png. Token admin
T34 | Infra | Les 4 services répondent | GET http://localhost:8081 à 8084 /ping | Réponse OK sur chaque service | 200 | Les 4 services répondent OK (ports 8081 à 8084) | 200 | OK | Rania | 2026-10-26
T35 | Infra | Les données persistent après redémarrage | docker compose down puis up, puis login | Le compte existe toujours | 200 | Après docker compose down puis up (sans -v), connexion de rania_test réussie, pseudo rania_modifie conservé | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | Ne pas utiliser « down -v » (efface la base) capture : T35_persistance_apres_redemarrage_200.png
T36 | Inscription | Inscription valide | Front : Remplir pseudo, email, mot de passe valides puis valider | Compte créé, message de succès ou redirection vers la connexion | — | Message « Compte créé. Tu peux te connecter. » affiché, sans erreur | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T36_front_inscription_ok.png
T37 | Inscription | Email invalide | Front : Saisir « abc » dans le champ email puis valider | Message d'erreur clair sur l'email | — | Message « Format d'email invalide » affiché, compte non créé | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T37_front_email_invalide.png
T38 | Inscription | Mot de passe trop court | Front : Saisir un mot de passe de 5 caractères | Message : 6 caractères minimum | — | Message « Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères » affiché, compte non créé | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T38_front_mdp_court.png
T39 | Inscription | Champs vides | Front : Valider le formulaire sans rien remplir | Messages sur les champs obligatoires | — | Un message sous chaque champ : « Le pseudo est obligatoire », « L'email est obligatoire », « Le mot de passe est obligatoire », « Confirme ton mot de passe ». Deux messages cumulés sous le mot de passe. | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T39_front_champs_vides.png. Détail : doublon de messages sous le mot de passe (anomalie A05, issue #20).
T40 | Inscription | Email déjà utilisé | Front : S'inscrire avec un email déjà existant | Message « email déjà utilisé » | — | Message « Cet email est déjà utilisé » affiché, compte non créé | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T40_front_email_deja_utilise.png
T41 | Inscription | Confirmation différente du mot de passe | Front : Saisir « Motdepasse123 » dans le mot de passe et « Autre123 » dans la confirmation, puis valider | Message indiquant que les mots de passe ne correspondent pas, compte non créé | — | Message « Les mots de passe ne correspondent pas» affiché, compte non créé | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T41_front_confirmation_differente.png
T42 | Connexion | Connexion valide | Front : Saisir des identifiants corrects puis valider | Accès au tableau de bord | — | Arrivée sur le tableau de bord, pseudo rania_front affiché | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T42_front_connexion_ok.png
T43 | Connexion | Mauvais mot de passe | Front : Saisir un mauvais mot de passe | Message d'erreur clair, pas de page blanche | — | Message « Email ou mot de passe incorrect » affiché, pas d'accès au tableau de bord | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T43_front_mauvais_mdp.png
T44 | Connexion | Compte banni | Front : Se connecter avec un compte banni | Message indiquant que le compte est banni | — | La tentative de connexion avec le compte banni rania_test2@skull.fr échoue. Le compte est banni et l’accès est refusé. | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T44_front_compte_banni.png
T45 | Tableau de bord | Affichage connecté | Front : Ouvrir le tableau de bord en étant connecté | Pseudo affiché, bouton de déconnexion visible | — | Tableau de bord affiché : pseudo rania_front en haut à droite, bouton « Se déconnecter » visible, message « Salut, rania_front ». Statistiques, parties ouvertes et historique en données simulées (indiqué sur la page). | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T45_front_dashboard.png
T46 | Tableau de bord | Accès sans connexion | Front : Ouvrir l'adresse du tableau de bord sans être connecté | Redirection vers la page de connexion | — | Redirection vers la page de connexion | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T46_front_dashboard_sans_connexion.png
T47 | Tableau de bord | Déconnexion | Front : Cliquer sur le bouton de déconnexion | Retour à la page de connexion | — | retour à la page d’accueil, sans ton pseudo en haut | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T47_front_deconnexion.png
T48 | Tableau de bord | Retour arrière après déconnexion | Front : Revenir en arrière dans le navigateur après la déconnexion | Le tableau de bord ne se réaffiche pas | — | Après la déconnexion, le bouton « Précédent » de Safari réaffiche temporairement le Dashboard du compte. Lors d’une interaction avec la page, redirection vers la page de connexion. | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T48_front_retour_arriere.png. Voir anomalie A06 (issue #21).
T49 | Administration | Page admin avec un joueur | Front : Ouvrir la page admin avec un compte joueur | Accès refusé | — | Accès à /admin refusé avec un compte joueur : message « Cette page est réservée aux administrateurs. | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T49_front_admin_joueur.png
T50 | Administration | Bannir un joueur | Front : Avec l'admin, bannir un joueur depuis la page admin | Joueur banni, confirmation affichée | — | Le joueur rania_test2 a été banni depuis la page d’administration. Confirmation du bannissement affichée. | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T50_front_admin_bannir.png
T51 | Administration | Débannir un joueur | Front : Avec l'admin, débannir ce joueur | Joueur débanni, confirmation affichée | — | Le joueur rania_test2 a été débanni depuis la page d’administration. Le bannissement a été retiré. | — | OK | Rania | 2026-10-29 | capture : T51_front_admin_debannir.png

## Synthèse
Synthèse des tests – Lot 1
Statut | Nombre | Part
OK | 51 | 100%
KO | 0 | 0%
Bloqué | 0 | 0%
À faire | 0 | 0%
Total | 51 | 100%
Par domaine
Domaine | Total | OK | KO
Inscription | 11 | 11 | 0
Connexion | 7 | 7 | 0
Sécurité JWT | 5 | 5 | 0
Permissions | 9 | 9 | 0
Admin | 2 | 2 | 0
Bannissement | 8 | 8 | 0
Infra | 2 | 2 | 0
Tableau de bord | 4 | 4 | 0
Administration | 3 | 3 | 0

## Anomalies
N° | Test concerné | Description du bug | Gravité | Service / responsable | Lien issue GitHub | Statut | Date détection | Date correction
A01 | T03/ T04/T05/T09 | Le titre de l'erreur de validation contient une faute : « Erruer » au lieu de « Erreur » | Faible | PlayerService / Maxime | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/14 | Corrigé | 2026-10-26 | 2026-10-28
A02 | T20 | GET /api/v1/players avec un token joueur valide renvoie 401 au lieu de 403. Le même token donne 200 sur GET /players/2. | Moyenne | PlayerService (sécurité, à confirmer) | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/15 | Corrigé | 2026-10-26 | 2026-10-28
A03 | T27 | Même comportement de T20 sur PUT /players/{id}/ban avec un token joueur valide.même comportement que A02 | Moyenne | PlayerService (sécurité, à confirmer) | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/16 | Corrigé | 2026-10-26 | 2026-10-28
A04 | T30 | Un joueur banni utilisant un token valide reçoit 401 au lieu de 403.même comportement que A02 | Moyenne | PlayerService (sécurité, à confirmer) | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/18 | Corrigé | 2026-10-26 | 2026-10-28
A05 | T39 | Page d'inscription, formulaire vide : deux messages s'affichent en même temps sous le champ mot de passe (« Le mot de passe doit contenir au moins 6 caractères » et « Le mot de passe est obligatoire »). Le premier est redondant quand le champ est vide. | Faible | Front | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/20 | Ouvert | 2026-10-29
A06 | T48 | Le tableau de bord réapparait avec le pseudo lors du retour en arrière après déconnexion | Faible | Front | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/21 | Ouvert | 2026-10-29