## Légende
Comment utiliser ce fichier
1. Onglet « Plan de tests Lot 1 » : les colonnes jaunes sont à remplir (résultat obtenu, code HTTP obtenu, statut, testeur, date, remarques).
2. Colonne Statut : choisir dans la liste → À faire / OK / KO / Bloqué. OK = obtenu identique à attendu.
3. Si un test est KO : le décrire dans l'onglet « Anomalies » et ouvrir une issue GitHub (mettre le lien).
4. L'onglet « Synthèse » se calcule tout seul, ne rien écrire dedans.
Hypothèses à vérifier
Les chemins viennent du vrai code (AuthController et PlayerController, branche develop du 15/10). Les endpoints du Membre 5 et la sécurité de Rayane ne sont pas encore tous visibles : à revérifier après chaque merge.
Codes attendus : 401 et 403 pour la connexion sont confirmés dans le code. Les autres sont les usages REST classiques ; les lignes marquées ⚠ en remarques sont des points suspects à tester en priorité.
Si un test ne peut pas être fait car une fonctionnalité n'est pas encore mergée, mettre le statut « Bloqué » et noter pourquoi.
Exemple de ligne remplie (ligne T02)
Résultat obtenu : « message : email déjà utilisé » ¦ Code obtenu : 409 ¦ Statut : OK ¦ Testeur : (ton prénom) ¦ Date : 20/10/2026
Codes à retenir : 401 = non connecté · 403 = connecté mais pas le droit · 409 = conflit (email déjà pris) · 400 = données invalides · 404 = introuvable

## Plan de tests Lot 1
Plan de tests – Lot 1 – Projet Skull M1S1
ID | Domaine | Scénario (ce que je fais) | Requête (à adapter) | Résultat attendu | Code HTTP attendu | Résultat obtenu | Code HTTP obtenu | Statut | Testeur | Date | Remarques / n° issue
T01 | Inscription | Inscription avec email et mot de passe valides | POST /api/v1/players/register {email, password} | Compte créé ; le mot de passe n'apparaît pas dans la réponse | 201 |  |  | À faire
T02 | Inscription | Inscription avec un email déjà utilisé | POST /api/v1/players/register (même email) | Message « email déjà utilisé » | 409 |  |  | À faire |  |  | Rayane a demandé ce 409 en relecture le 14/10
T03 | Inscription | Inscription avec un email invalide (ex : abc) | POST /api/v1/players/register {email:'abc'} | Erreur de validation | 400 |  |  | À faire
T04 | Inscription | Inscription sans mot de passe | POST /api/v1/players/register {email} | Erreur de validation | 400 |  |  | À faire
T05 | Inscription | Inscription avec corps vide | POST /api/v1/players/register {} | Erreur de validation | 400 |  |  | À faire
T06 | Connexion | Connexion avec identifiants corrects | POST /api/v1/auth/login {email, password} | Un token JWT est renvoyé | 200 |  |  | À faire |  |  | Garder le token pour les tests suivants
T07 | Connexion | Connexion avec mauvais mot de passe | POST /api/v1/auth/login (mauvais mdp) | « Email ou mot de passe incorrect », pas de token | 401 |  |  | À faire |  |  | Code confirmé dans AuthController
T08 | Connexion | Connexion avec un email inconnu | POST /api/v1/auth/login (email inexistant) | « Email ou mot de passe incorrect », pas de token | 401 |  |  | À faire
T09 | Connexion | Connexion avec corps vide | POST /api/v1/auth/login {} | Erreur de validation | 400 |  |  | À faire
T10 | Sécurité JWT | Lire un compte sans token | GET /api/v1/players/{id} (sans en-tête Authorization) | Accès refusé | 401 |  |  | À faire
T11 | Sécurité JWT | Lire un compte avec un token invalide | GET /api/v1/players/{id} (Bearer abc123) | Accès refusé | 401 |  |  | À faire
T12 | Sécurité JWT | Lire son propre compte avec un token valide | GET /api/v1/players/{id} (Bearer <token>, son id) | Infos du joueur, sans mot de passe | 200 |  |  | À faire
T13 | Sécurité JWT | Lire un compte avec un token expiré | GET /api/v1/players/{id} (token expiré) | Accès refusé | 401 |  |  | À faire |  |  | Demander la durée de vie du token à Rayane
T14 | Sécurité JWT | Lister tous les joueurs sans token | GET /api/v1/players | Accès refusé | 401 |  |  | À faire |  |  | ⚠ Pas de @PreAuthorize sur cet endpoint dans le code : si 200, c'est une anomalie
T15 | Permissions | Un joueur lit le compte d'un autre joueur | GET /api/v1/players/{id autre} (token joueur) | Accès interdit | 403 |  |  | À faire |  |  | Protégé par @PreAuthorize (admin ou propriétaire)
T16 | Permissions | Un joueur modifie le compte d'un autre joueur | PUT /api/v1/players/{id autre} (token joueur) | Accès interdit | 403 |  |  | À faire
T17 | Permissions | Un joueur supprime le compte d'un autre joueur | DELETE /api/v1/players/{id autre} (token joueur) | Accès interdit | 403 |  |  | À faire
T18 | Permissions | Un joueur modifie son propre compte | PUT /api/v1/players/{son id} (token joueur) | Compte mis à jour | 200 |  |  | À faire
T19 | Permissions | Modifier son email vers un email déjà pris | PUT /api/v1/players/{son id} {email d'un autre} | Message propre « email déjà utilisé » | 409 |  |  | À faire |  |  | Pas d'erreur SQL brute (point relevé par Rayane)
T20 | Permissions | Un joueur normal liste tous les joueurs | GET /api/v1/players (token joueur) | Accès interdit (réservé à l'admin) | 403 |  |  | À faire |  |  | ⚠ Pas de @PreAuthorize dans le code : à confirmer avec Rayane et Membre 5
T21 | Permissions | L'admin lit le compte d'un autre joueur | GET /api/v1/players/{id} (token admin) | Infos du joueur | 200 |  |  | À faire
T22 | Permissions | Un joueur supprime son propre compte | DELETE /api/v1/players/{son id} (token joueur) | Compte supprimé | 204 |  |  | À faire
T23 | Permissions | Supprimer un joueur inexistant | DELETE /api/v1/players/99999 (token admin) | « Joueur non trouvé » | 404 |  |  | À faire
T24 | Admin | Le compte admin existe au premier démarrage | POST /api/v1/auth/login (compte admin) | Connexion admin réussie | 200 |  |  | À faire |  |  | Demander les identifiants admin à Rayane (Membre 3)
T25 | Admin | L'admin liste les joueurs | GET /api/v1/players (token admin) | Liste des joueurs | 200 |  |  | À faire
T26 | Bannissement | L'admin bannit un joueur | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=true (token admin) | Joueur marqué comme banni | 200 |  |  | À faire |  |  | Un seul endpoint pour bannir et débannir (paramètre banned)
T27 | Bannissement | Un joueur normal tente de bannir quelqu'un | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=true (token joueur) | Accès interdit | 403 |  |  | À faire |  |  | ⚠ Pas de @PreAuthorize dans le code malgré le commentaire « admin uniquement » : test prioritaire
T28 | Bannissement | Bannir sans être connecté | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=true (sans token) | Accès refusé | 401 |  |  | À faire |  |  | ⚠ Test prioritaire (même raison)
T29 | Bannissement | Un joueur banni tente de se connecter | POST /api/v1/auth/login (compte banni) | « Ce compte a été banni » | 403 |  |  | À faire |  |  | Code confirmé dans AuthController
T30 | Bannissement | Un joueur banni réutilise un ancien token | GET /api/v1/players/{son id} (token d'avant le ban) | Accès refusé | 403 |  |  | À faire |  |  | Comportement non visible dans le code : à confirmer avec Rayane / Membre 5
T31 | Bannissement | L'admin débannit un joueur | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=false (token admin) | Joueur de nouveau actif | 200 |  |  | À faire
T32 | Bannissement | Le joueur débanni peut se reconnecter | POST /api/v1/auth/login (compte débanni) | Connexion réussie | 200 |  |  | À faire
T33 | Bannissement | Bannir un joueur inexistant | PUT /api/v1/players/99999/ban?banned=true (token admin) | Erreur « joueur introuvable » | 404 |  |  | À faire
T34 | Infra | Les 4 services répondent | GET http://localhost:8081 à 8084 /ping | Réponse OK sur chaque service | 200 |  |  | À faire
T35 | Infra | Les données persistent après redémarrage | docker compose down puis up, puis login | Le compte existe toujours | 200 |  |  | À faire |  |  | Ne pas utiliser « down -v » (efface la base)

## Synthèse
Synthèse des tests – Lot 1
Statut | Nombre | Part
OK | 0 | 0%
KO | 0 | 0%
Bloqué | 0 | 0%
À faire | 35 | 100%
Total | 35 | 100%
Par domaine
Domaine | Total | OK | KO
Inscription | 5 | 0 | 0
Connexion | 4 | 0 | 0
Sécurité JWT | 5 | 0 | 0
Permissions | 9 | 0 | 0
Admin | 2 | 0 | 0
Bannissement | 8 | 0 | 0
Infra | 2 | 0 | 0

## Anomalies
N° | Test concerné | Description du bug | Gravité | Service / responsable | Lien issue GitHub | Statut | Date détection | Date correction
A01 | T02 | Exemple : l'inscription avec un email déjà pris renvoie 404 au lieu de 409 | Moyenne | PlayerService / Maxime | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/1 | Corrigé | 14/10/2026 | 14/10/2026