## Plan de tests Lot 1
Plan de tests – Lot 1 – Projet Skull M1S1
ID | Domaine | Scénario (ce que je fais) | Requête (à adapter) | Résultat attendu | Code HTTP attendu | Résultat obtenu | Code HTTP obtenu | Statut | Testeur | Date | Remarques / n° issue
T01 | Inscription | Inscription avec email et mot de passe valides | POST /api/v1/players/register {email, password} | Compte créé ; le mot de passe n'apparaît pas dans la réponse | 201 | Compte créé : id 2, pseudo, email, banned false. Mot de passe absent de la réponse. | 201 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T01_inscription_valide_201.png
T02 | Inscription | Inscription avec un email déjà utilisé | POST /api/v1/players/register (même email) | Message « email déjà utilisé » | 409 | « Cet email est déjà utilisé » | 409 | OK | Rania | 2026-10-26 | T02_email_deja_utilise_409.png
T03 | Inscription | Inscription avec un email invalide (ex : abc) | POST /api/v1/players/register {email:'abc'} | Erreur de validation | 400 | invalidParams : email = « Format invalide | 400 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T03_email_invalide_400.png
T04 | Inscription | Inscription sans mot de passe | POST /api/v1/players/register {email} | Erreur de validation | 400 | invalidParams : password = « Mot de passe obligatoire » | 400 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T04_mot_de_passe_manquant_400.png
T05 | Inscription | Inscription avec corps vide | POST /api/v1/players/register {} | Erreur de validation | 400 | invalidParams : password, pseudo et email signalés | 400 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T05_corps_vide_400.png
T06 | Connexion | Connexion avec identifiants corrects | POST /api/v1/auth/login {email, password} | Un token JWT est renvoyé | 200 | Token JWT renvoyé, id 2, rôle USER | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T06_connexion_ok_200.png
T07 | Connexion | Connexion avec mauvais mot de passe | POST /api/v1/auth/login (mauvais mdp) | « Email ou mot de passe incorrect », pas de token | 401 | « Email ou mot de passe incorrect », pas de token | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T07_mauvais_mdp_401.png
T08 | Connexion | Connexion avec un email inconnu | POST /api/v1/auth/login (email inexistant) | « Email ou mot de passe incorrect », pas de token | 401 | « Email ou mot de passe incorrect », même message que T07, pas de token | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T08_email_inconnu_401.png
T09 | Connexion | Connexion avec corps vide | POST /api/v1/auth/login {} | Erreur de validation | 400 | invalidParams : password et email signalés | 400 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T09_login_corps_vide_400.png
T10 | Sécurité JWT | Lire un compte sans token | GET /api/v1/players/{id} (sans en-tête Authorization) | Accès refusé | 401 | accès refusé sans token, réponse sans contenu | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T10_sans_token_401.png
T11 | Sécurité JWT | Lire un compte avec un token invalide | GET /api/v1/players/{id} (Bearer abc123) | Accès refusé | 401 | accès refusé avec un faux token, réponse sans contenu | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T11_token_invalide_401.png
T12 | Sécurité JWT | Lire son propre compte avec un token valide | GET /api/v1/players/{id} (Bearer <token>, son id) | Infos du joueur, sans mot de passe | 200 | infos du compte id 2, sans mot de passe | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T12_compte_avec_token_200.png
T13 | Sécurité JWT | Lire un compte avec un token expiré | GET /api/v1/players/{id} (token expiré) | Accès refusé | 401 | 401 avec un token créé à 20h18 et testé à 21h45(plus d'une heure après) | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T13_token_expire_401.png. Le même token donnait 200 avant (T12 à T19), durée de vie d'environ 1 h
T14 | Sécurité JWT | Lister tous les joueurs sans token | GET /api/v1/players | Accès refusé | 401 | liste des joueurs refusée sans token | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T14_liste_sans_token_401.png
T15 | Permissions | Un joueur lit le compte d'un autre joueur | GET /api/v1/players/{id autre} (token joueur) | Accès interdit | 403 | « Accès refusé », le joueur 2 ne peut pas lire le compte du joueur 3 | 403 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T15_lire_autre_compte_403.png
T16 | Permissions | Un joueur modifie le compte d'un autre joueur | PUT /api/v1/players/{id autre} (token joueur) | Accès interdit | 403 | « Accès refusé », le joueur 2 ne peut pas modifier le compte du joueur 3 | 403 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T16_1/2modifier_autre_compte_403.png
T17 | Permissions | Un joueur supprime le compte d'un autre joueur | DELETE /api/v1/players/{id autre} (token joueur) | Accès interdit | 403 | « Accès refusé », le joueur 2 ne peut pas supprimer le compte du joueur 3 | 403 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T17_supprimer_autre_compte_403.png
T18 | Permissions | Un joueur modifie son propre compte | PUT /api/v1/players/{son id} (token joueur) | Compte mis à jour | 200 | pseudo modifié en « rania_modifie », email et id inchangés | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T18_modifier_propre_compte_200.png
T19 | Permissions | Modifier son email vers un email déjà pris | PUT /api/v1/players/{son id} {email d'un autre} | Message propre « email déjà utilisé » | 409 | « Cet email est déjà utilisé par un autre compte ! », pas d'erreur SQL | 409 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T19_email_deja_pris_409.png
T20 | Permissions | Un joueur normal liste tous les joueurs | GET /api/v1/players (token joueur) | Accès interdit (réservé à l'admin) | 403 | 401 avec un token valide (le même token donne 200 sur /players/2) | 401 | KO | Rania | 2026-10-26 | capture : T20_liste_joueur_connecte_401.png
T21 | Permissions | L'admin lit le compte d'un autre joueur | GET /api/v1/players/{id} (token admin) | Infos du joueur | 200 | infos du compte id 3 (rania_test2), sans mot de passe | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T21_admin_lit_compte_200.png
T22 | Permissions | Un joueur supprime son propre compte | DELETE /api/v1/players/{son id} (token joueur) | Compte supprimé | 204 | compte supprimé par son propriétaire, réponse vide | 204 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T22_supprimer_propre_compte_204.png. Vérification : connexion ensuite refusée (401)
T23 | Permissions | Supprimer un joueur inexistant | DELETE /api/v1/players/99999 (token admin) | « Joueur non trouvé » | 404 | « Joueur non trouvé », pas d'erreur interne | 404 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T23_supprimer_inexistant_404.png. Token admin
T24 | Admin | Le compte admin existe au premier démarrage | POST /api/v1/auth/login (compte admin) | Connexion admin réussie | 200 | token renvoyé, id 1, pseudo Admin, rôle ADMIN | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T24_login_admin_200.png
T25 | Admin | L'admin liste les joueurs | GET /api/v1/players (token admin) | Liste des joueurs | 200 | liste de 3 joueurs (id 1, 2, 3), sans mot de passe | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T25_liste_admin_200.png
T26 | Bannissement | L'admin bannit un joueur | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=true (token admin) | Joueur marqué comme banni | 200 | joueur 3 banni (banned true), par l'admin | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T26_admin_banne_200.png. Token admin
T27 | Bannissement | Un joueur normal tente de bannir quelqu'un | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=true (token joueur) | Accès interdit | 403 | 401 avec un token joueur valide, ban non exécuté. Même comportement que T20 | 401 | KO | Rania | 2026-10-26 | capture : T27_ban_par_joueur_401.png. Le ban est refusé (sécurité OK) mais le code attendu était 403, cf. anomalie A02
T28 | Bannissement | Bannir sans être connecté | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=true (sans token) | Accès refusé | 401 | bannir sans token refusé, compte non banni | 401 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T28_bannir_sans_token_401.png
T29 | Bannissement | Un joueur banni tente de se connecter | POST /api/v1/auth/login (compte banni) | « Ce compte a été banni » | 403 | « Ce compte a été banni », pas de token | 403 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T29_banni_se_connecte_403.png
T30 | Bannissement | Un joueur banni réutilise un ancien token | GET /api/v1/players/{son id} (token d'avant le ban) | Accès refusé | 403 | Avec le même token : 200 avant le ban, 401 après le ban (joueur 3 banni par l'admin) | 401 | KO | Rania | 2026-10-26 | Accès refusé, mais 401 au lieu de 403. Même écart que T20 et T27. Cf. anomalie A02
T31 | Bannissement | L'admin débannit un joueur | PUT /api/v1/players/{id}/ban?banned=false (token admin) | Joueur de nouveau actif | 200 | joueur 3 débanni (banned false), par l'admin | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T31_admin_debanne_200.png. Token admin
T32 | Bannissement | Le joueur débanni peut se reconnecter | POST /api/v1/auth/login (compte débanni) | Connexion réussie | 200 | token renvoyé, id 3, pseudo rania_test2, rôle USER | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T32_debanni_se_connecte_200.png
T33 | Bannissement | Bannir un joueur inexistant | PUT /api/v1/players/99999/ban?banned=true (token admin) | Erreur « joueur introuvable » | 404 | « Joueur non trouvé », pas d'erreur interne | 404 | OK | Rania | 2026-10-26 | capture : T33_bannir_inexistant_404.png. Token admin
T34 | Infra | Les 4 services répondent | GET http://localhost:8081 à 8084 /ping | Réponse OK sur chaque service | 200 | Les 4 services répondent OK (ports 8081 à 8084) | 200 | OK | Rania | 2026-10-26
T35 | Infra | Les données persistent après redémarrage | docker compose down puis up, puis login | Le compte existe toujours | 200 | Après docker compose down puis up (sans -v), connexion de rania_test réussie, pseudo rania_modifie conservé | 200 | OK | Rania | 2026-10-26 | Ne pas utiliser « down -v » (efface la base) capture : T35_persistance_apres_redemarrage_200.png

## Synthèse
Synthèse des tests – Lot 1
Statut | Nombre | Part
OK | 32 | 91.43%
KO | 3 | 8.571%
Bloqué | 0 | 0%
À faire | 0 | 0%
Total | 35 | 100%
Par domaine
Domaine | Total | OK | KO
Inscription | 5 | 5 | 0
Connexion | 4 | 4 | 0
Sécurité JWT | 5 | 5 | 0
Permissions | 9 | 8 | 1
Admin | 2 | 2 | 0
Bannissement | 8 | 6 | 2
Infra | 2 | 2 | 0

## Anomalies
N° | Test concerné | Description du bug | Gravité | Service / responsable | Lien issue GitHub | Statut | Date détection | Date correction
A01 | T03/ T04/T05/T09 | Le titre de l'erreur de validation contient une faute : « Erruer » au lieu de « Erreur » | Faible | PlayerService / Maxime | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/14 | Ouvert | 2026-10-26
A02 | T20 | GET /api/v1/players avec un token joueur valide renvoie 401 au lieu de 403. Le même token donne 200 sur GET /players/2. | Moyenne | PlayerService (sécurité, à confirmer) | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/15 | Ouvert | 2026-10-26
A03 | T27 | Même comportement de T20 sur PUT /players/{id}/ban avec un token joueur valide.même comportement que A02 | Moyenne | PlayerService (sécurité, à confirmer) | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/16 | Ouvert | 2026-10-26
A04 | T30 | Un joueur banni utilisant un token valide reçoit 401 au lieu de 403.même comportement que A02 | Moyenne | PlayerService (sécurité, à confirmer) | https://github.com/Rayanxdn/Skull_Game_M1S1/issues/18 | Ouvert | 2026-10-26